## Лист1
Рассмотрено и утверждено
на заседании Правления ТСЖ "Грюнвальд"
Протокол от 15.03.2022 года № 15.03-2022
Дорожная карта по содержанию и текущему ремонту инженерных систем, коммуникаций, конструктивных элементов зданий
ТСЖ "Грюнвальд" на период до 2024 года
№ п/п | Мероприятия по содержанию и ремонту инженерного оборудования, элементов зданий | Единица учета | Кол-во | Ориентировочная сумма затрат, руб. | Сроки реализации |  |  | Статья бюджета | Примечание
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
I. Газовая котельная и оборудование
1.1 | Замена каллорифера приточной вентиляции | шт | 1 | 250000 |  | 250000 | 0 | Прочее. Котельная
1.2 | Закупка и установка приборов учета тепловой энергии, замена манометров и термометпров. | шт | 12 | 440000 |  | 440000 | 0 | Запчасти котельной
1.3 | Монтаж системы вытяжной вентиляции с автоматическим режимом работы. | шт | 1 | 480000 |  | 480000 |  | Запчасти котельной
1.4 | Закупка ЗИП циркуляцинных насосов | шт | 6 | 240000 |  | 240000 |  | Запчасти котельной
1.5 | Замена датчиков наружнего воздуха | шт. | 4 | 12000 | 12000 |  |  | Запчасти котельной
1.6 | Замена датчиков температуры теплосетевой воды. | шт | 12 | 96000 | 96000 |  |  | Запчасти котельной
1.7 | Замена контроллеров автоматического включения циркуляционных насосов | шт | 2 | 60000 | 60000 |  |  | Запчасти котельной
1.8 | Замена светильников на светодиодные | шт | 16 | 24000 | 24000 |  |  | Прочее. Запчасти электрика
1.9 | Проведение косметического ремонта в помещении котельной. | кв.м | 180 | 65000 |  | 65000 |  | Ремонт МОП
1.10 | Замена задвижек, кранов, вентилей | шт. | 25 | 180000 | 80000 | 100000 |  | Запорная арматура
1.11 | Модернизация шкафа управления | шт. | 1 | 500000 | 500000 |  |  | Отдельная статья
1.12 | Приобретение трех форсунок и емкости под работу котлов на дизельном топливе в течение 3 суток в случае отключения газа | шт. | 3 | 450000 |  |  | 450000 | Модернизация инженерных систем | уточнить у ООО Тривальд
| ИТОГО: |  |  | 2797000 | 772000 | 1575000 | 450000
II. Водозаборный узел |  |  |  | 5594000
2.1 | Монтаж двух вытяжных вентиляторов | шт | 2 | 80000 | 80000 |  | 0
2.2 | Монтаж дренажной системы | шт | 1 | 120000 | 120000
2.3 | Монтаж бетонного основания | м2 | 60 | 50000 |  | 50000
2.4 | Монтаж асфальтового основания | м2 | 60 | 80000 |  | 80000
2.5 | Прокол между домом 5.5 и ВЗУ | м | 20 | 1200000 |  | 1200000
2.6 | Монтаж и обвязка системы отопления ВЗУ | шт | 12 | 300000 |  | 300000 | 0
2.7 | Монтаж навеса из металла | шт | 1 | 120000 |  | 120000
2.8 | Обустройство отмостки вокруг ВЗУ |  |  | 311220 |  | 311220
2.9 | Сварныые работы и монтаж лестницы из металла для подьема на гору с целью контроля уровня воды в РЧВ | м/п | 14 | 130000 |  | 130000
2.10 | Окраска трубопроводов | м.п | 52 | 15000 | 15000
2.11 | Монтаж водостоков | м/п | 40 | 30000 | 30000
2.12 | Ремонт скважины №2. Установка дополнительной обсадной трубы | м.п. | 120 | 450000 |  | 450000
2.12 | Устройство приточно-вытяжной вентиляции | ед. | 1 | 423162 |  | 423162
| ИТОГО: |  |  | 3309382 | 245000 | 3064382 | 0
III. Вводные распределительные устройства, ГРЩ | [6 empty] | 0
3.1 | Монтаж резервных закладных деталей, земляные работы, устройство приемных колодцев для кабельных линий | м/п | 50 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0
3.2 | Монтаж дополнительных устройств для резервного питания мест подключения автомобильных розеток | шт | 1 | 600000 | 0 | 300000 | 300000
3.3 | Замена автоматов защиты сети, перекоммутация вводных панелей | шт | 2 | 800000 |  | 400000 | 400000
3.4 | Монтаж разводящих кабельных линий в местах подключения автомобильных розеток | м/п | 300 | 900000 |  | 450000 | 450000
3.5 | Монтаж шкафов управления автомобильными зарядными устройствами | шт | 6 | 420000 |  | 420000 | 0
| ИТОГО: |  |  | 3920000 | 0 | 2770000 | 1150000
IV. Пожарная сигнализация | [5 empty] | 5540000
4.1 | Ремонт датчиков пожарной сигнализации в кладовых комнатах и их интеграция в общую систему пожарной сигнализации | ед. | 16 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |  | В рамках ТО
4.2 | Установка речевых извещателей в МКД по оповещению о пожаре и эвакуации людей | ед. | 13 | 415000 |  | 250000 | 165000
| ИТОГО: |  |  | 480000 | 65000 | 250000 | 165000
V. Пожарный водопровод
5.1 | Проведение земляных и демонтажных работ по центровке пожарных гидрантов в 3-х колодцах | шт | 3 | 300000 |  | 300000 | 0
5.2 | Ремонт пожарного водопровода, замена запорной арматуры | м/п | 100 | 100000 |  | 100000
5.3 | Удаление ржавчины и покраска трубопроводов пожарного водопровода в помещении ВЗУ | м.п. | 68 | 25000 | 25000 |  | 0
5.4 | Очиста колодца прохождения трубопроводов вожарного водопровода от иловых отложений
5.5 | Подкраска пожарных ящиков с пожарными рукавами в отсеках комплекса | шт. | 38 | 12000 | 12000
| ИТОГО: |  |  | 437000 | 37000 | 400000 | 0
VI. Приточно-вытяжная вентиляция в паркингах
6.1. | Произвести замену двух каллориферов, размороженных в двух приточных установках | шт | 2 | 90000 | 0 | 90000 | 0
6.2 | Восстановление автоматизированной системы включения приточно-вытяжной вентиляции при срабатывания датчиков загазованности паркингов. | шт. | 13 | 380000 | 0 | 380000 | 0
| ИТОГО: |  |  | 470000 | 0 | 470000 | 0
VII. Система дымоудаления |  |  |  | 940000
7.1 | ЗИП ДУ | шт | 1 | 45000 | 0 | 45000 | 0
| ИТОГО: |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 0
VIII. Секционные ворота и шлагбаумы
8.1 | ЗИП для секционных ворот | шт | 1 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | Прочее
| ИТОГО: |  |  | 80000 | 0 | 80000 | 0
IX. Лифты и лифтовое оборудование
9.1 | ЗИП для лифтов | шт | 1 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | Обслуживание лифтов
9.2
| ИТОГО: |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0
X. Водоснабжение и водоотведение
10.1 | ЗИП системы водотведения | шт | 1 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | Водоснабжение
10.2 | ЗИП системы водоснабжения | шт | 1 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | Водоснабжение
| ИТОГО: |  |  | 590000 | 0 | 590000 | 0
XI. Хозяйственно-бытовая канализация
10.3 | Закупка насоса хозяйственно-бытовой канализации | шт | 1 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | Прочее
| ИТОГО: |  |  | 450000 | 0 | 450000 | 0
XII. Строительные и ремонтные работы в МКД и технических помещениях
ул. Весенняя, д.1, корп.1
12.1 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 260000 | 0 | 260000 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.2
12.2 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 218063 | 0 | 218063 | 0 | Ремонт МОП
12.3 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 551352 | 0 | 551352 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 769415 | 0 | 769415 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.3
12.4 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | Ремонт МОП
12.5 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 425766 | 0 | 425766 | 0 | Ремонт МОП
12.6 | Обустройство крыльца перед входом в дом | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 | Благоустройство | уточнить у Наиба сумму
| ИТОГО: |  |  | 512766 | 0 | 512766 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.4
12.7 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт. | 1 | 221071 |  | 221071 | 0 | Ремонт МОП
12.8 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 558958 | 558958 |  | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 780029 | 558958 | 221071 | 0 | Ремонт МОП
ул. Весенняя, д.1, корп.5
2022-09-12 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт. | 1 | 179766 | 0 | 179766 | 0 | Ремонт МОП
2022-10-12 | Реконструкция фонарной стелыы в холле этажа А | шт. | 1 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 529766 | 0 | 529766 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.6
12.11 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 224451 |  | 224451 | 0 | Ремонт МОП
12.12 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 567505 | 567505 |  | 0 | Ремонт МОП
12.13 | Ремонт фонаря на кровле дома | шт. | 1 | 84000 | 84000 |  |  | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 875956 | 651505 | 224451 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.7
12.14 | Проведение работ по согласованию с собственниками помещений. | шт | 1 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | Ремонт МОП | Согласовать с Наибом
12.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  | 135000 | 135000 | 0 | 0
ул. Весенняя, д.1, корп.8
12.16 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт. | 1 | 186520 | 0 | 186520 | 0 | Ремонт МОП
12.17 | Косметический ремонт подъезда | щт. | 1 | 471598 | 0 | 471598 | 0 | Ремонт МОП
12.18 | Реконструкция фонарной стеллы в холле этажа А | шт. | 1 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 978118 | 0 | 978118 | 0
ул. Весенняя, д.5, корп.1
12.19 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 100488 |  | 100488 | 0 | Ремонт МОП
12.20 | Заменить стеклопакет на верхнем фонаре дома и загерметизировать оконный блок | шт. | 1 | 85000 | 85000 |  | 0 | Ремонт МОП
12.21 | Выполнить ремонт технического помещения на этаже В | шт. | 1 | 320000 | 100000 | 220000 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 505488 | 185000 | 320488 | 0
ул. Весенняя, д.5, корп.2
| Выполнение текущего ремонта МОМ по согласованию с собственниками помещений | шт | 1 | 145799 | 0 | 145799 | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 145799 | 0 | 145799 | 0
ул. Весенняя, д.5, корп.3
12.22 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 125380 | 0 | 125380 | 0 | Ремонт МОП
12.23 | Ремонт фонаря на кровле дома | шт. | 1 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | Прочее
| ИТОГО: |  |  | 210380 | 0 | 210380 | 0
ул. Весенняя, д.5, корп.4
12.24 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 145903 | 0 | 145903 | 0 | Ремонт МОП
12.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  | 145903 | 0 | 145903 | 0
ул. Весенняя, д.5, корп.5 |  |  |  | 145903
12.26 | Косметический ремонт подъезда |  |  | 545590.41 | 545590.41 |  |  | Ремонт МОП
12.27 | Ремонтно-восстановительные работы выступающих конструкций на кровле дома. | шт | 1 | 215785 |  | 215785 | 0 | Ремонт МОП
12.28 | Убрать грибок в холле этажа А по периметру стены | м.п | 25 | 37000 | 37000 |  | 0 | Ремонт МОП
| ИТОГО: |  |  | 798375.41 | 582590.41 | 215785 | 0
| ВСЕГО по 13 МКД: |  |  | 6646995.41 | 2113053.41 | 4533942 | 0
XIII. Помещение охраны, столовая комната, помещение техников
13.1 | Проведение косметического ремонта помещений и закупка мебели | ед. | 2 | 3800000 | 2200000 | 1600000 | 0 | Прочее
13.2 | Ремонт технического помещени для техников в дома 5.1. | ед. | 1 | 85000 | 85000 |  | 0 | Прочее
| ИТОГО: |  |  | 3885000 | 2285000 | 1600000 | 0
XIV. Техническое обслуживание фасадов зданий
14.1 | Замена горизонтальных камней на нихней части балконов в домах 1,2; 1.4; 1.6; 5.3 на алюминевые копозитные панели | кв.м | 360 | 2268000 |  | 2268000 |  | Фасады
14.2 | Замена камней по периметру оконных блоков на алюминевые композитные материалы | кв.м. | [5 empty] | Фасады
14.3 | Замена сломанных камней | кв.м. | 430 | 3732168 | 225666 | 1753000 | 1753502 | Фасады
14.4
| ИТОГО: |  |  | 6000168 | 225666 | 4021000 | 1753502
XV.Содержание и ремонт паркингов
15.1 | Заделка трещин после проведения строительной экспертизы | кв.м | 31 | 135700 |  | 135700 |  | Ремонт помещений в отсеках
15.2 | Ревизия и замена запорной арматуры на трубопроводах отопления, холодного и горячего водоснабжения | шт. | 250 | 375000 | 80000 | 190000 | 105000 | Ремонт помещений в отсеках
15.3 | Ремонт решеток сливных лотков, устройство дополнительных сливов в паркингах | п.м | 115 | 390000 |  | 390000 |  | Ремонт помещений в отсеках
15.4 | Разработка плана электрификации в отсеках для подзарядки электромобилей | ед. | [5 empty] | Ремонт помещений в отсеках
| ИТОГО |  |  | 900700 | 80000 | 715700 | 105000
XVI. Благоустройство придомовой территории
16.1 | Разработка проекта концепции благоустройства придомовой территории | шт | 1 | 1300000 | 1300000 |  |  | Благоустройство придомовой территории
16.2 | Замена сломанных решеток на приемных колодцах ливневой канализации | шт. | 4 | 10000 | 2000 | 8000 |  | Благоустройство придомовой территории
16.3 | Укрепление люков на придомовой территории | шт. | 5 | 48000 |  | 48000 |  | Благоустройство придомовой территории
16.4 | Выполнение работ на территории согласно концепции благоустройства | ед. | 1 | 26000000 | 12000000 | 14000000 | 0 | Благоустройство придомовой территории
16.5 | Замена камней на лестнице около фасада | кв.м | 36 | 120000 |  | 120000 |  | Благоустройство придомовой территории
| ИТОГО: |  |  | 27478000 | 13302000 | 14176000 | 0
XVII. Клининг и механизмы
17.1 | Устройство металлического бокса для тракторной техники и движущихся механизмов | шт | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | Прочее
17.2 | Закупка поломоечных машин в паркинги | шт. | 5 | 3750000 | 370000 | 1690000 | 1690000 | Прочее
| ИТОГО: |  |  | 5250000 | 1870000 | 1690000 | 1690000
XVIII. ОФИС |  |  |  | 10500000
18.1 | Закупка VRV системы для диспетчера, бухгалтерии и инженерной службы | компл. | 1 | 450000 | 0 | 450000 | 0
| ИТОГО: |  |  | 450000 | 0 | 450000 | 0
| ВСЕГО: |  |  | 63544245.41 | 20994719.41 | 37281024 | 5313502